## Sheet1
Order | Task |  | Estimate Time | Detail Plan
|  |  | 90 | 16h - 17h 30
List all things I must learn in next 6 months to be good preparation for switching job
Create detail schedule for studying CS 50 havard course
Queues
List all things I must learn in next 6 months to be good preparation for switching job
Create detail schedule for studying CS 50 havard course
Prototype
|  | Danh sach goi thau mua sam dau tu | 45
|  | Chinh sua thong tin chung goi thau mua sam dau tu | 45
|  | Bo sung thong tin chi tiet goi thau mua sam dau tu | 90
|  | Phe duyet goi thau mua sam dau tu | 30

## Sheet2
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | % Work Complete
HCQTDT | 30.6 days | Tue 11/8/16 | Tue 12/20/16 |  |  | 96%
Study requirement & Set up environment | 4 days | Tue 11/8/16 | Fri 11/11/16 |  | All team | 100%
Coding UI, UX | 22.6 days | Mon 11/14/16 | Wed 12/14/16 |  |  | 99%
Quản lý Bộ HSHC | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | VietNH | 100%
Phân quyền HSHC | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TuanTM | 100%
Xem HSHC công trình | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 7 | VietNH | 100%
Danh mục nhân sự đối tác (chưa có trong prototype) | 0.9 days | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 9 | HuyNV | 100%
Tạm ứng 30% | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | LinhNN | 100%
Giấy đề nghị tạm ứng của đơn vị thi công | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 12 | LinhNN | 100%
Bàn giao vật tư, thiết bị A cấp | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Bàn giao vật tư TB A cấp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TuanTM | 100%
Danh sách bàn giao TB A cấp | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 21 | TuanTM | 100%
Nhật ký công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 |  |  | 100%
Tạo nhật ký công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | ChuongNV | 100%
Nghiệm thu chất lượng vật tư B cấp | 3 days | Mon 11/14/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu chất lượng VT B cấp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | MinhPVN | 100%
Popup Tìm kiếm vật tư B cấp | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 26 | MinhPVN | 100%
Danh sách nghiệm thu vật tư B cấp | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 27 | MinhPVN | 100%
Quản lý công việc xây lắp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 |  |  | 100%
Danh sách công việc xây lắp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | NgocCX | 100%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 3 days | Mon 11/14/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TungPV | 100%
Popup Tìm kiếm công việc | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 35 | TungPV | 100%
Danh sách nghiệm thu công việc xây dựng | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 36 | TungPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 3 days | Mon 11/14/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công việc vận chuyển phát sinh để NT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | PhongPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 42 | PhongPV | 100%
Danh sách biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 43 | ThangHV | 100%
Biên bản thu hồi vật tư, TB A cấp thừa | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
BB thu hồi VTTB A cấp thừa | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TruongTX | 100%
Danh sách BB thu hồi VTTB A thừa | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 49 | TruongTX | 100%
Nghiệm thu hoàn thành bộ phận CT hoặc giai đoạn CT | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu giai đoạn CT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | NhaNT | 100%
Danh sách nghiệm thu giai đoạn CT | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 52 | NhaNT | 100%
Nghiệm thu hoàn thành CT & BGDVSD | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu hoàn thành CT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | PhongPV | 100%
Danh sách nghiệm thu hoàn thành CT | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 58 | PhongPV | 100%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng thi công dở dang | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | DongNV | 100%
Danh sách biên bản hiện trường | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 67 | DongNV | 100%
Quản lý Đề nghị và thẩm định QT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | DoDT | 100%
Lập bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 4 days | Mon 11/14/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | NhaNT | 100%
Bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 79 | NhaNT | 100%
Danh sách bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 80 | VietDB | 100%
Bảng diễn giải khối lượng xây lắp | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 81 | VietDB | 100%
Common | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 80%
Trình ký CA | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 |  | ChuongNV | 80%
Bản vẽ hoàn công | 2 days | Tue 11/15/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Tạo bản vẽ hoàn công | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 30 | NgocCX | 100%
Danh sách bản vẽ hoàn công | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 32 | NgocCX | 100%
Lập đề nghị quyết toán chi tiết | 4 days | Tue 11/15/16 | Fri 11/18/16 |  |  | 100%
Bảng đề nghị quyết toán chi tiết | 2 days | Tue 11/15/16 | Wed 11/16/16 | 73 | DoDT | 100%
Danh sách đề nghị quyết toán chi tiết | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 75 | DoDT | 100%
Giao việc thẩm định | 1 day | Fri 11/18/16 | Fri 11/18/16 | 76 | DoDT | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 2 days | Wed 11/16/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 5 | ToanBD | 100%
Danh sách bàn giao mặt bằng thi công | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 18 | ToanBD | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 2 days | Wed 11/16/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 50 | TruongTX | 100%
Danh sách báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 46 | TruongTX | 100%
Biên bản nghiệm thu CT đưa vào SD HĐ chỉnh Tilt và Azimu | 2 days | Wed 11/16/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu công trình đưa vào SD | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 68 | DongNV | 100%
Danh sách BBNT | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 70 | DongNV | 100%
Phương án tổ chức thi công | 2 days | Tue 11/22/16 | Wed 11/23/16 |  |  | 100%
Phương án tổ chức thi công | 1 day | Tue 11/22/16 | Tue 11/22/16 | 110 | ChuongNV | 100%
Danh sách phương án tổ chức thi công | 1 day | Wed 11/23/16 | Wed 11/23/16 | 15 | ChuongNV | 100%
Quyết toán A-B | 16.6 days | Tue 11/22/16 | Wed 12/14/16 |  |  | 100%
Bảng xác định giá trị khối lượng quyết toán | 1 day | Tue 11/22/16 | Tue 11/22/16 | 153 | DongNV | 100%
Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán | 1 day | Tue 12/6/16 | Tue 12/6/16 | 104 | ToanBD | 100%
Biên bản xác định khối lượng xây lắp hoàn thành QT | 1 day | Tue 12/6/16 | Tue 12/6/16 | 150 | NhaNT | 100%
Biên bản diễn giải khối lượng xây lắp hoàn thành | 1 day | Wed 12/7/16 | Wed 12/7/16 | 142 | MinhPVN | 100%
Bảng phân tích chi tiết đơn giá điều chỉnh theo quyết toán | 1 day | Mon 12/12/16 | Tue 12/13/16 | 147 | PhongPV | 100%
Biên bản đối chiếu vật tư thi công | 1 day | Tue 12/13/16 | Wed 12/14/16 | 170 | ToanBD | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT bàn giao đưa vào SD | 2 days | Mon 11/28/16 | Tue 11/29/16 |  |  | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT BGSD | 1 day | Mon 11/28/16 | Mon 11/28/16 | 108 | TuanTM | 100%
Danh sách yêu cầu nghiệm thu DVSD CT | 1 day | Tue 11/29/16 | Tue 11/29/16 | 55 | TuanTM | 100%
Lập biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành CT | 2 days | Thu 12/1/16 | Fri 12/2/16 |  |  | 100%
Biên xác nhận khối lượng hoàn thành công trình | 1 day | Thu 12/1/16 | Thu 12/1/16 | 97 | LinhNN | 100%
Danh sách biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành C | 1 day | Fri 12/2/16 | Fri 12/2/16 | 64 | LinhNN | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 2 days | Fri 12/2/16 | Tue 12/6/16 |  |  | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 1 day | Fri 12/2/16 | Mon 12/5/16 | 145 | LinhNN | 100%
Danh sách biên bản bàn giao hiện trạng | 1 day | Mon 12/5/16 | Tue 12/6/16 | 61 | LinhNN | 100%
Lập biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng | 2 days | Tue 12/6/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Biên bản hiện trường và phát sinh KL | 1 day | Tue 12/6/16 | Tue 12/6/16 | 123 | TungPV | 100%
Danh sách BB hiện trường và PSKL | 1 day | Wed 12/7/16 | Wed 12/7/16 | 39 | TungPV | 100%
Coding Business | 25.6 days | Tue 11/15/16 | Tue 12/20/16 |  |  | 96%
Nhật ký công trình | 5 days | Tue 11/15/16 | Mon 11/21/16 |  |  | 100%
Tạo nhật ký công trình | 5 days | Tue 11/15/16 | Mon 11/21/16 | 24 | ChuongNV | 100%
Quản lý Bộ HSHC | 11 days | Wed 11/16/16 | Wed 11/30/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 3 days | Wed 11/16/16 | Fri 11/18/16 | 8 | VietNH | 100%
Phân quyền HSHC | 5 days | Wed 11/16/16 | Tue 11/22/16 | 10 | TuanTM | 100%
Xem HSHC công trình | 7 days | Mon 11/21/16 | Tue 11/29/16 | 94 | VietNH | 100%
Danh mục nhân sự đối tác (chưa có trong prototype) | 6 days | Wed 11/23/16 | Wed 11/30/16 | 96 | HuyNV | 100%
Bàn giao vật tư, thiết bị A cấp | 8 days | Wed 11/16/16 | Fri 11/25/16 |  |  | 100%
Bàn giao vật tư TB A cấp | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/21/16 | 22 | TuanTM | 100%
Danh sách bàn giao TB A cấp | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 107 | TuanTM | 100%
Nghiệm thu hoàn thành bộ phận CT hoặc giai đoạn CT | 8 days | Wed 11/16/16 | Fri 11/25/16 |  |  | 95%
Nghiệm thu giai đoạn CT | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/21/16 | 53 | NhaNT | 95%
Danh sách nghiệm thu giai đoạn CT | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 138 | NhaNT | 95%
Nghiệm thu hoàn thành CT & BGDVSD | 12.6 days | Wed 11/16/16 | Fri 12/2/16 |  |  | 98%
Nghiệm thu hoàn thành CT | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/28/16 | 156 | DoDT | 95%
Danh sách nghiệm thu hoàn thành CT | 4 days | Mon 11/28/16 | Fri 12/2/16 | 144 | PhongPV | 100%
Biên bản nghiệm thu CT đưa vào SD HĐ chỉnh Tilt và Azimu | 16 days | Wed 11/16/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu công trình đưa vào SD | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/21/16 |  | DongNV | 100%
Danh sách BBNT | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 130 | DongNV | 100%
Nghiệm thu chất lượng vật tư B cấp | 10 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/30/16 |  |  | 98%
Nghiệm thu chất lượng VT B cấp | 4 days | Thu 11/17/16 | Tue 11/22/16 | 28 | MinhPVN | 95%
Popup Tìm kiếm vật tư B cấp | 2 days | Wed 11/23/16 | Thu 11/24/16 | 112 | MinhPVN | 100%
Danh sách nghiệm thu vật tư B cấp | 4 days | Fri 11/25/16 | Wed 11/30/16 | 113 | MinhPVN | 100%
Quản lý công việc xây lắp | 5 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/23/16 |  |  | 100%
Danh sách công việc xây lắp | 5 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/23/16 | 33 | NgocCX | 100%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 17 days | Thu 11/17/16 | Fri 12/9/16 |  |  | 98%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 5 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/23/16 | 37 | TungPV | 100%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng thi công dở dang | 16 days | Fri 11/18/16 | Fri 12/9/16 |  |  | 95%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng | 4 days | Fri 11/18/16 | Wed 11/23/16 | 71 | DoDT | 95%
Danh sách biên bản hiện trường | 4 days | Tue 12/6/16 | Fri 12/9/16 | 150 | DoDT | 95%
Popup Tìm kiếm công việc | 2 days | Thu 11/24/16 | Fri 11/25/16 | 121 | TungPV | 100%
Danh sách nghiệm thu công việc xây dựng | 6 days | Mon 11/28/16 | Mon 12/5/16 | 122 | TungPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 10 days | Fri 11/18/16 | Thu 12/1/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công việc vận chuyển phát sinh để NT | 2 days | Fri 11/18/16 | Mon 11/21/16 | 47 | PhongPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 128 | PhongPV | 100%
Danh sách biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 4 days | Mon 11/28/16 | Thu 12/1/16 | 129 | PhongPV | 100%
Biên bản thu hồi vật tư, TB A cấp thừa | 8 days | Fri 11/18/16 | Tue 11/29/16 |  |  | 100%
BB thu hồi VTTB A cấp thừa | 4 days | Fri 11/18/16 | Wed 11/23/16 | 47 | TruongTX | 100%
Danh sách BB thu hồi VTTB A thừa | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 | 135 | TruongTX | 100%
Lập bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 14 days | Fri 11/18/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 91%
Tìm kiếm công trình | 2 days | Fri 11/18/16 | Mon 11/21/16 | 82 | ToanBD | 100%
Bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 158 | ToanBD | 90%
Danh sách bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 4 days | Mon 11/28/16 | Thu 12/1/16 | 159 | ToanBD | 90%
Bảng diễn giải khối lượng xây lắp | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 160 | ToanBD | 90%
Tạm ứng 30% | 3 days | Mon 11/21/16 | Wed 11/23/16 |  |  | 100%
Giấy đề nghị tạm ứng của đơn vị thi công | 3 days | Mon 11/21/16 | Wed 11/23/16 |  | LinhNN | 100%
Quản lý Đề nghị và thẩm định QT | 2 days | Mon 11/21/16 | Tue 11/22/16 |  |  | 98%
Tìm kiếm công trình | 2 days | Mon 11/21/16 | Tue 11/22/16 | 77 | DoDT | 98%
Quyết toán A-B | 19.6 days | Wed 11/23/16 | Tue 12/20/16 |  |  | 74%
Bảng xác định giá trị khối lượng quyết toán | 4 days | Wed 11/23/16 | Mon 11/28/16 | 85 | DongNV | 60%
Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán | 4 days | Wed 12/7/16 | Mon 12/12/16 | 84 | HuyNV | 50%
Biên bản xác định khối lượng xây lắp hoàn thành QT | 4 days | Wed 12/7/16 | Mon 12/12/16 | 86 | NhaNT | 90%
Biên bản diễn giải khối lượng xây lắp hoàn thành | 4 days | Thu 12/8/16 | Tue 12/13/16 | 87 | MinhPVN | 60%
Bảng phân tích chi tiết đơn giá điều chỉnh theo quyết toán | 4 days | Tue 12/13/16 | Mon 12/19/16 | 88 | PhongPV | 100%
Biên bản đối chiếu vật tư thi công | 4 days | Wed 12/14/16 | Tue 12/20/16 | 89 | HuyNV | 85%
Common | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 |  |  | 80%
Trình ký CA | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 |  | ChuongNV | 80%
Phương án tổ chức thi công | 6 days | Thu 11/24/16 | Thu 12/1/16 |  |  | 100%
Phương án tổ chức thi công | 3 days | Thu 11/24/16 | Mon 11/28/16 | 16 | ChuongNV | 100%
Danh sách phương án tổ chức thi công | 3 days | Tue 11/29/16 | Thu 12/1/16 | 101 | ChuongNV | 100%
Bản vẽ hoàn công | 10 days | Thu 11/24/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Tạo bản vẽ hoàn công | 5 days | Thu 11/24/16 | Wed 11/30/16 | 116 | NgocCX | 100%
Danh sách bản vẽ hoàn công | 5 days | Thu 12/1/16 | Wed 12/7/16 | 118 | NgocCX | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 12.6 days | Thu 11/24/16 | Mon 12/12/16 |  |  | 100%
Danh sách biên bản bàn giao hiện trạng | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 | 99 | LinhNN | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 4 days | Tue 12/6/16 | Mon 12/12/16 | 62 | LinhNN | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 6 days | Mon 11/28/16 | Mon 12/5/16 |  |  | 100%
Danh sách báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 4 days | Mon 11/28/16 | Thu 12/1/16 | 139 | TruongTX | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 136 | TruongTX | 100%
Lập đề nghị quyết toán chi tiết | 7 days | Mon 11/28/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 95%
Bảng đề nghị quyết toán chi tiết | 2 days | Mon 11/28/16 | Wed 11/30/16 | 144 | VietDB | 90%
Danh sách đề nghị quyết toán chi tiết | 3 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 172 | VietDB | 95%
Giao việc thẩm định | 2 days | Mon 12/5/16 | Wed 12/7/16 | 173 | VietDB | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 6 days | Wed 11/30/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 92 | ToanBD | 100%
Danh sách bàn giao mặt bằng thi công | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 102 | ToanBD | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT bàn giao đưa vào SD | 5 days | Wed 11/30/16 | Tue 12/6/16 |  |  | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT BGSD | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 56 | TuanTM | 100%
Danh sách yêu cầu nghiệm thu DVSD CT | 4 days | Thu 12/1/16 | Tue 12/6/16 | 114 | TuanTM | 100%
Lập biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành CT | 6 days | Wed 11/30/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 98%
Biên xác nhận khối lượng hoàn thành công trình | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 148 | LinhNN | 95%
Danh sách biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành CT | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 133 | LinhNN | 100%
Lập biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng | 4 days | Wed 12/7/16 | Tue 12/13/16 |  |  | 100%
Biên bản hiện trường và phát sinh KL | 4 days | Wed 12/7/16 | Tue 12/13/16 | 174 | TungPV | 100%
Other | 6 days | Mon 12/12/16 | Mon 12/19/16 |  |  | 71%
Hoàn thiện màn hình View HSHC (4 nút export, auto complete…) | 3 days | Mon 12/12/16 | Wed 12/14/16 |  | TuanTM | 90%
Trình duyệt UI | 1 day | Mon 12/12/16 | Mon 12/12/16 |  | ChuongNV | 100%
Trình duyệt business | 2 days | Tue 12/13/16 | Wed 12/14/16 |  | ChuongNV | 100%
Tích hợp authentication | 1 day | Fri 12/16/16 | Fri 12/16/16 |  | HuyLV | 0%
Trình ký Bìa nhật ký công trình | 1 day | Mon 12/19/16 | Mon 12/19/16 |  | ChuongNV | 0%

## Sheet3
STT | Các tính năng còn lại cần viết | ULNL
1 | Hợp đồng mua sắm đầu tư | 0.5
2 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu MS nguồn chi phí | 0.35
3 | Gói thầu MS nguồn chi phí | 0.35
4 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đối tác MS | 0.35
5 | KHLCNT xây lắp (2 nguồn) | 0.35
6 | Gói thầu xây lắp (2 nguồn | 0.35
7 | Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán kinh phí | 0.35
8 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đối tác | 0.35
9 | Biên bản thương thảo mua sắm chi phí | 0.5
10 | Biên bản thương thảo xây lắp | 0.5
11 | Hợp đồng mua sắm chi phí | 0.25
12 | Hợp đồng xây lắp | 0.25
Sum |  | 4.45

## Sheet4
Bước thực hiện/chuc năng | Ý kiến của đơn vị tham gia thí điểm | Thẩm định, đề xuất | Solution
Lập tờ trình chủ trương xây lắp | Mỗi mã công trình chỉ được tạo tờ trình một lần duy nhất | Cho phép một mã công trình được phép tạo nhiều tờ trình khác nhau | DB : ok. But hỏi lại nghiệp vụ cụ thể tại sao lại phát sinh như vậy
Bổ sung thông tin thiết kế, dự toán cho công trình | Mỗi công trình chỉ được tạo dự toán 1 lần duy nhất | Cho phép tạo nhiều dự toán với một mã công trình | DB: ok. Code: not ok. Phản biện: nếu là công việc khác thì phải tạo dự toán khác. Nếu không thì cập nhật dự toán cũ
Hồ sơ trong các giai đoạn thanh toán | Sau khi chọn và lưu lại thì phần mềm không lưu các loại hồ sơ |  | Lỗi PM
| Kế hoạch thầu không có các loại chi phí khác ngoài xây lắp |  | Bổ sung các loại chi phí khác trong lập dự toán cho công trình. DB: OK

## Sheet5
Order | Skills/Knowledges
1 | Computer science Havard course 50
2 | Think Stats
3 | Pythoon | http://interactivepython.org/courselib/static/thinkcspy/index.html
4 | Hadoop
5 | Data Munging
6 | Data Analysis in R
7 | Data Analysis in Python
8 | Exploratory Data Analysis
9 | Data Mining, Machine Learning
10 | Big Data Machine Learning
11 | Represent & Refine Data