## Sheet1
Order | Task |  | Estimate Time | Detail Plan
Create detail design for change request of HCQT
|  |  | 45 | 15h - 15h 45
Queues
Upgrade sentifi test app to multil thread app and apply spring to it
Listen 2 video of ted without sub and unstand all
Find MC for Dat
Create detail design for change request of HCQT
Support users to use the apps
Send mail to ITSOL to feeze code version
Review feedback of Mr Diep

## Sheet2
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | % Work Complete
HCQTDT | 30.6 days | Tue 11/8/16 | Tue 12/20/16 |  |  | 96%
Study requirement & Set up environment | 4 days | Tue 11/8/16 | Fri 11/11/16 |  | All team | 100%
Coding UI, UX | 22.6 days | Mon 11/14/16 | Wed 12/14/16 |  |  | 99%
Quản lý Bộ HSHC | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | VietNH | 100%
Phân quyền HSHC | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TuanTM | 100%
Xem HSHC công trình | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 7 | VietNH | 100%
Danh mục nhân sự đối tác (chưa có trong prototype) | 0.9 days | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 9 | HuyNV | 100%
Tạm ứng 30% | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | LinhNN | 100%
Giấy đề nghị tạm ứng của đơn vị thi công | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 12 | LinhNN | 100%
Bàn giao vật tư, thiết bị A cấp | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Bàn giao vật tư TB A cấp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TuanTM | 100%
Danh sách bàn giao TB A cấp | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 21 | TuanTM | 100%
Nhật ký công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 |  |  | 100%
Tạo nhật ký công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | ChuongNV | 100%
Nghiệm thu chất lượng vật tư B cấp | 3 days | Mon 11/14/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu chất lượng VT B cấp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | MinhPVN | 100%
Popup Tìm kiếm vật tư B cấp | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 26 | MinhPVN | 100%
Danh sách nghiệm thu vật tư B cấp | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 27 | MinhPVN | 100%
Quản lý công việc xây lắp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 |  |  | 100%
Danh sách công việc xây lắp | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | NgocCX | 100%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 3 days | Mon 11/14/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TungPV | 100%
Popup Tìm kiếm công việc | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 35 | TungPV | 100%
Danh sách nghiệm thu công việc xây dựng | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 36 | TungPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 3 days | Mon 11/14/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công việc vận chuyển phát sinh để NT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | PhongPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 42 | PhongPV | 100%
Danh sách biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 43 | ThangHV | 100%
Biên bản thu hồi vật tư, TB A cấp thừa | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
BB thu hồi VTTB A cấp thừa | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | TruongTX | 100%
Danh sách BB thu hồi VTTB A thừa | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 49 | TruongTX | 100%
Nghiệm thu hoàn thành bộ phận CT hoặc giai đoạn CT | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu giai đoạn CT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | NhaNT | 100%
Danh sách nghiệm thu giai đoạn CT | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 52 | NhaNT | 100%
Nghiệm thu hoàn thành CT & BGDVSD | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu hoàn thành CT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | PhongPV | 100%
Danh sách nghiệm thu hoàn thành CT | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 58 | PhongPV | 100%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng thi công dở dang | 2 days | Mon 11/14/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 100%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | DongNV | 100%
Danh sách biên bản hiện trường | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 67 | DongNV | 100%
Quản lý Đề nghị và thẩm định QT | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | DoDT | 100%
Lập bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 4 days | Mon 11/14/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 1 day | Mon 11/14/16 | Mon 11/14/16 | 2 | NhaNT | 100%
Bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 79 | NhaNT | 100%
Danh sách bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 80 | VietDB | 100%
Bảng diễn giải khối lượng xây lắp | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 81 | VietDB | 100%
Common | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 |  |  | 80%
Trình ký CA | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 |  | ChuongNV | 80%
Bản vẽ hoàn công | 2 days | Tue 11/15/16 | Wed 11/16/16 |  |  | 100%
Tạo bản vẽ hoàn công | 1 day | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 30 | NgocCX | 100%
Danh sách bản vẽ hoàn công | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 32 | NgocCX | 100%
Lập đề nghị quyết toán chi tiết | 4 days | Tue 11/15/16 | Fri 11/18/16 |  |  | 100%
Bảng đề nghị quyết toán chi tiết | 2 days | Tue 11/15/16 | Wed 11/16/16 | 73 | DoDT | 100%
Danh sách đề nghị quyết toán chi tiết | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 75 | DoDT | 100%
Giao việc thẩm định | 1 day | Fri 11/18/16 | Fri 11/18/16 | 76 | DoDT | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 2 days | Wed 11/16/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 5 | ToanBD | 100%
Danh sách bàn giao mặt bằng thi công | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 18 | ToanBD | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 2 days | Wed 11/16/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 50 | TruongTX | 100%
Danh sách báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 46 | TruongTX | 100%
Biên bản nghiệm thu CT đưa vào SD HĐ chỉnh Tilt và Azimu | 2 days | Wed 11/16/16 | Thu 11/17/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu công trình đưa vào SD | 1 day | Wed 11/16/16 | Wed 11/16/16 | 68 | DongNV | 100%
Danh sách BBNT | 1 day | Thu 11/17/16 | Thu 11/17/16 | 70 | DongNV | 100%
Phương án tổ chức thi công | 2 days | Tue 11/22/16 | Wed 11/23/16 |  |  | 100%
Phương án tổ chức thi công | 1 day | Tue 11/22/16 | Tue 11/22/16 | 110 | ChuongNV | 100%
Danh sách phương án tổ chức thi công | 1 day | Wed 11/23/16 | Wed 11/23/16 | 15 | ChuongNV | 100%
Quyết toán A-B | 16.6 days | Tue 11/22/16 | Wed 12/14/16 |  |  | 100%
Bảng xác định giá trị khối lượng quyết toán | 1 day | Tue 11/22/16 | Tue 11/22/16 | 153 | DongNV | 100%
Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán | 1 day | Tue 12/6/16 | Tue 12/6/16 | 104 | ToanBD | 100%
Biên bản xác định khối lượng xây lắp hoàn thành QT | 1 day | Tue 12/6/16 | Tue 12/6/16 | 150 | NhaNT | 100%
Biên bản diễn giải khối lượng xây lắp hoàn thành | 1 day | Wed 12/7/16 | Wed 12/7/16 | 142 | MinhPVN | 100%
Bảng phân tích chi tiết đơn giá điều chỉnh theo quyết toán | 1 day | Mon 12/12/16 | Tue 12/13/16 | 147 | PhongPV | 100%
Biên bản đối chiếu vật tư thi công | 1 day | Tue 12/13/16 | Wed 12/14/16 | 170 | ToanBD | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT bàn giao đưa vào SD | 2 days | Mon 11/28/16 | Tue 11/29/16 |  |  | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT BGSD | 1 day | Mon 11/28/16 | Mon 11/28/16 | 108 | TuanTM | 100%
Danh sách yêu cầu nghiệm thu DVSD CT | 1 day | Tue 11/29/16 | Tue 11/29/16 | 55 | TuanTM | 100%
Lập biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành CT | 2 days | Thu 12/1/16 | Fri 12/2/16 |  |  | 100%
Biên xác nhận khối lượng hoàn thành công trình | 1 day | Thu 12/1/16 | Thu 12/1/16 | 97 | LinhNN | 100%
Danh sách biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành C | 1 day | Fri 12/2/16 | Fri 12/2/16 | 64 | LinhNN | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 2 days | Fri 12/2/16 | Tue 12/6/16 |  |  | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 1 day | Fri 12/2/16 | Mon 12/5/16 | 145 | LinhNN | 100%
Danh sách biên bản bàn giao hiện trạng | 1 day | Mon 12/5/16 | Tue 12/6/16 | 61 | LinhNN | 100%
Lập biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng | 2 days | Tue 12/6/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Biên bản hiện trường và phát sinh KL | 1 day | Tue 12/6/16 | Tue 12/6/16 | 123 | TungPV | 100%
Danh sách BB hiện trường và PSKL | 1 day | Wed 12/7/16 | Wed 12/7/16 | 39 | TungPV | 100%
Coding Business | 25.6 days | Tue 11/15/16 | Tue 12/20/16 |  |  | 96%
Nhật ký công trình | 5 days | Tue 11/15/16 | Mon 11/21/16 |  |  | 100%
Tạo nhật ký công trình | 5 days | Tue 11/15/16 | Mon 11/21/16 | 24 | ChuongNV | 100%
Quản lý Bộ HSHC | 11 days | Wed 11/16/16 | Wed 11/30/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công trình | 3 days | Wed 11/16/16 | Fri 11/18/16 | 8 | VietNH | 100%
Phân quyền HSHC | 5 days | Wed 11/16/16 | Tue 11/22/16 | 10 | TuanTM | 100%
Xem HSHC công trình | 7 days | Mon 11/21/16 | Tue 11/29/16 | 94 | VietNH | 100%
Danh mục nhân sự đối tác (chưa có trong prototype) | 6 days | Wed 11/23/16 | Wed 11/30/16 | 96 | HuyNV | 100%
Bàn giao vật tư, thiết bị A cấp | 8 days | Wed 11/16/16 | Fri 11/25/16 |  |  | 100%
Bàn giao vật tư TB A cấp | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/21/16 | 22 | TuanTM | 100%
Danh sách bàn giao TB A cấp | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 107 | TuanTM | 100%
Nghiệm thu hoàn thành bộ phận CT hoặc giai đoạn CT | 8 days | Wed 11/16/16 | Fri 11/25/16 |  |  | 95%
Nghiệm thu giai đoạn CT | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/21/16 | 53 | NhaNT | 95%
Danh sách nghiệm thu giai đoạn CT | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 138 | NhaNT | 95%
Nghiệm thu hoàn thành CT & BGDVSD | 12.6 days | Wed 11/16/16 | Fri 12/2/16 |  |  | 98%
Nghiệm thu hoàn thành CT | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/28/16 | 156 | DoDT | 95%
Danh sách nghiệm thu hoàn thành CT | 4 days | Mon 11/28/16 | Fri 12/2/16 | 144 | PhongPV | 100%
Biên bản nghiệm thu CT đưa vào SD HĐ chỉnh Tilt và Azimu | 16 days | Wed 11/16/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Nghiệm thu công trình đưa vào SD | 4 days | Wed 11/16/16 | Mon 11/21/16 |  | DongNV | 100%
Danh sách BBNT | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 130 | DongNV | 100%
Nghiệm thu chất lượng vật tư B cấp | 10 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/30/16 |  |  | 98%
Nghiệm thu chất lượng VT B cấp | 4 days | Thu 11/17/16 | Tue 11/22/16 | 28 | MinhPVN | 95%
Popup Tìm kiếm vật tư B cấp | 2 days | Wed 11/23/16 | Thu 11/24/16 | 112 | MinhPVN | 100%
Danh sách nghiệm thu vật tư B cấp | 4 days | Fri 11/25/16 | Wed 11/30/16 | 113 | MinhPVN | 100%
Quản lý công việc xây lắp | 5 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/23/16 |  |  | 100%
Danh sách công việc xây lắp | 5 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/23/16 | 33 | NgocCX | 100%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 17 days | Thu 11/17/16 | Fri 12/9/16 |  |  | 98%
Nghiệm thu công việc xây dựng | 5 days | Thu 11/17/16 | Wed 11/23/16 | 37 | TungPV | 100%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng thi công dở dang | 16 days | Fri 11/18/16 | Fri 12/9/16 |  |  | 95%
Biên bản hiện trường xác nhận khối lượng | 4 days | Fri 11/18/16 | Wed 11/23/16 | 71 | DoDT | 95%
Danh sách biên bản hiện trường | 4 days | Tue 12/6/16 | Fri 12/9/16 | 150 | DoDT | 95%
Popup Tìm kiếm công việc | 2 days | Thu 11/24/16 | Fri 11/25/16 | 121 | TungPV | 100%
Danh sách nghiệm thu công việc xây dựng | 6 days | Mon 11/28/16 | Mon 12/5/16 | 122 | TungPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 10 days | Fri 11/18/16 | Thu 12/1/16 |  |  | 100%
Tìm kiếm công việc vận chuyển phát sinh để NT | 2 days | Fri 11/18/16 | Mon 11/21/16 | 47 | PhongPV | 100%
Biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 128 | PhongPV | 100%
Danh sách biên bản xác nhận cự ly và bốc dỡ VL | 4 days | Mon 11/28/16 | Thu 12/1/16 | 129 | PhongPV | 100%
Biên bản thu hồi vật tư, TB A cấp thừa | 8 days | Fri 11/18/16 | Tue 11/29/16 |  |  | 100%
BB thu hồi VTTB A cấp thừa | 4 days | Fri 11/18/16 | Wed 11/23/16 | 47 | TruongTX | 100%
Danh sách BB thu hồi VTTB A thừa | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 | 135 | TruongTX | 100%
Lập bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 14 days | Fri 11/18/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 91%
Tìm kiếm công trình | 2 days | Fri 11/18/16 | Mon 11/21/16 | 82 | ToanBD | 100%
Bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 4 days | Tue 11/22/16 | Fri 11/25/16 | 158 | ToanBD | 90%
Danh sách bảng thẩm định quyết toán chi tiết | 4 days | Mon 11/28/16 | Thu 12/1/16 | 159 | ToanBD | 90%
Bảng diễn giải khối lượng xây lắp | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 160 | ToanBD | 90%
Tạm ứng 30% | 3 days | Mon 11/21/16 | Wed 11/23/16 |  |  | 100%
Giấy đề nghị tạm ứng của đơn vị thi công | 3 days | Mon 11/21/16 | Wed 11/23/16 |  | LinhNN | 100%
Quản lý Đề nghị và thẩm định QT | 2 days | Mon 11/21/16 | Tue 11/22/16 |  |  | 98%
Tìm kiếm công trình | 2 days | Mon 11/21/16 | Tue 11/22/16 | 77 | DoDT | 98%
Quyết toán A-B | 19.6 days | Wed 11/23/16 | Tue 12/20/16 |  |  | 74%
Bảng xác định giá trị khối lượng quyết toán | 4 days | Wed 11/23/16 | Mon 11/28/16 | 85 | DongNV | 60%
Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán | 4 days | Wed 12/7/16 | Mon 12/12/16 | 84 | HuyNV | 50%
Biên bản xác định khối lượng xây lắp hoàn thành QT | 4 days | Wed 12/7/16 | Mon 12/12/16 | 86 | NhaNT | 90%
Biên bản diễn giải khối lượng xây lắp hoàn thành | 4 days | Thu 12/8/16 | Tue 12/13/16 | 87 | MinhPVN | 60%
Bảng phân tích chi tiết đơn giá điều chỉnh theo quyết toán | 4 days | Tue 12/13/16 | Mon 12/19/16 | 88 | PhongPV | 100%
Biên bản đối chiếu vật tư thi công | 4 days | Wed 12/14/16 | Tue 12/20/16 | 89 | HuyNV | 85%
Common | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 |  |  | 80%
Trình ký CA | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 |  | ChuongNV | 80%
Phương án tổ chức thi công | 6 days | Thu 11/24/16 | Thu 12/1/16 |  |  | 100%
Phương án tổ chức thi công | 3 days | Thu 11/24/16 | Mon 11/28/16 | 16 | ChuongNV | 100%
Danh sách phương án tổ chức thi công | 3 days | Tue 11/29/16 | Thu 12/1/16 | 101 | ChuongNV | 100%
Bản vẽ hoàn công | 10 days | Thu 11/24/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Tạo bản vẽ hoàn công | 5 days | Thu 11/24/16 | Wed 11/30/16 | 116 | NgocCX | 100%
Danh sách bản vẽ hoàn công | 5 days | Thu 12/1/16 | Wed 12/7/16 | 118 | NgocCX | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 12.6 days | Thu 11/24/16 | Mon 12/12/16 |  |  | 100%
Danh sách biên bản bàn giao hiện trạng | 4 days | Thu 11/24/16 | Tue 11/29/16 | 99 | LinhNN | 100%
Biên bản bàn giao hiện trạng | 4 days | Tue 12/6/16 | Mon 12/12/16 | 62 | LinhNN | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 6 days | Mon 11/28/16 | Mon 12/5/16 |  |  | 100%
Danh sách báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 4 days | Mon 11/28/16 | Thu 12/1/16 | 139 | TruongTX | 100%
Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 136 | TruongTX | 100%
Lập đề nghị quyết toán chi tiết | 7 days | Mon 11/28/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 95%
Bảng đề nghị quyết toán chi tiết | 2 days | Mon 11/28/16 | Wed 11/30/16 | 144 | VietDB | 90%
Danh sách đề nghị quyết toán chi tiết | 3 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 172 | VietDB | 95%
Giao việc thẩm định | 2 days | Mon 12/5/16 | Wed 12/7/16 | 173 | VietDB | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 6 days | Wed 11/30/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 100%
Bàn giao mặt bằng thi công | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 92 | ToanBD | 100%
Danh sách bàn giao mặt bằng thi công | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 102 | ToanBD | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT bàn giao đưa vào SD | 5 days | Wed 11/30/16 | Tue 12/6/16 |  |  | 100%
Phiếu yêu cầu nghiệm thu CT BGSD | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 56 | TuanTM | 100%
Danh sách yêu cầu nghiệm thu DVSD CT | 4 days | Thu 12/1/16 | Tue 12/6/16 | 114 | TuanTM | 100%
Lập biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành CT | 6 days | Wed 11/30/16 | Wed 12/7/16 |  |  | 98%
Biên xác nhận khối lượng hoàn thành công trình | 4 days | Wed 11/30/16 | Mon 12/5/16 | 148 | LinhNN | 95%
Danh sách biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành CT | 4 days | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 133 | LinhNN | 100%
Lập biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng | 4 days | Wed 12/7/16 | Tue 12/13/16 |  |  | 100%
Biên bản hiện trường và phát sinh KL | 4 days | Wed 12/7/16 | Tue 12/13/16 | 174 | TungPV | 100%
Other | 6 days | Mon 12/12/16 | Mon 12/19/16 |  |  | 71%
Hoàn thiện màn hình View HSHC (4 nút export, auto complete…) | 3 days | Mon 12/12/16 | Wed 12/14/16 |  | TuanTM | 90%
Trình duyệt UI | 1 day | Mon 12/12/16 | Mon 12/12/16 |  | ChuongNV | 100%
Trình duyệt business | 2 days | Tue 12/13/16 | Wed 12/14/16 |  | ChuongNV | 100%
Tích hợp authentication | 1 day | Fri 12/16/16 | Fri 12/16/16 |  | HuyLV | 0%
Trình ký Bìa nhật ký công trình | 1 day | Mon 12/19/16 | Mon 12/19/16 |  | ChuongNV | 0%

## Sheet3
Tìm kiếm công trình | ĐÔ
Phân quyền HSHC | TuanTM
Tạo nhật ký công trình | Chuông
Nghiệm thu công việc xây dựng | Tùng
Nghiệm thu hoàn thành CT & BGDVSD | ĐÔ

## Sheet4
Bước thực hiện/chuc năng | Ý kiến của đơn vị tham gia thí điểm | Thẩm định, đề xuất | Solution
Lập tờ trình chủ trương xây lắp | Mỗi mã công trình chỉ được tạo tờ trình một lần duy nhất | Cho phép một mã công trình được phép tạo nhiều tờ trình khác nhau | DB : ok. But hỏi lại nghiệp vụ cụ thể tại sao lại phát sinh như vậy
Bổ sung thông tin thiết kế, dự toán cho công trình | Mỗi công trình chỉ được tạo dự toán 1 lần duy nhất | Cho phép tạo nhiều dự toán với một mã công trình | DB: ok. Code: not ok. Phản biện: nếu là công việc khác thì phải tạo dự toán khác. Nếu không thì cập nhật dự toán cũ
Hồ sơ trong các giai đoạn thanh toán | Sau khi chọn và lưu lại thì phần mềm không lưu các loại hồ sơ |  | Lỗi PM
| Kế hoạch thầu không có các loại chi phí khác ngoài xây lắp |  | Bổ sung các loại chi phí khác trong lập dự toán cho công trình. DB: OK